## Sheet1
序号 | OneNet转码服务第二轮(V1.0.10) 转码内核遗留问题 | 描述 | 优先级
1 | FLV2FLV音视频不同步 |  | 高
2 | FLV2FLV转编码时，720*576等转QCIF时，视频顶端颜色不对。 |  | 高
3 | FLV2FLV/FLV2TS转化，视频时间长度最后时间少一秒的差，数据上没有明显差异。 TS2MP4是，转码后的视频时间长度较源文件长1s，但数据上没有明显差异。 |  | 高
4 | ts转MP4， 现在是FMP4，FMP4兼容性不一定好 |  | 高
5 | 反复创建任务，线程数太多，转码线程数需要可设置。 |  | 高
6 | 转码内核性能优化 |  | 高
7 | 日志，回调日志。 |  | 中
8 | Ts转 mp4，ts文件太小转不出来。 |  | 低
9 | 分辨率切换问题。 |  | 低
10 | flv转flv，音频非AAC。 |  | 低
11 | flv转ts, 非aac音频需要转码。 |  | 低
12 | 放大最小宽高/码率的限制。（现在分辨率范围：[144*144 -1920*1920]，码率范围[128-8192]） |  | 低
13 | 是否有降帧率需求。 |  | 低
14 | 是否有OSD需求。 |  | 低
15 | 帧率对码流的影响。（设置目标帧率） |  | 低
16 | 线程都加上名字，方便定位问题。 |  | 低
17 | TS流有效性检查并反馈给业务层。 |  | 低
18 | 转码输出满drop问题；增加接口，返回输出队列长度；（增加机制控制drop）。 |  | 低
19 | 返回上层错误代码。 |  | 低
20 | 加入参数检查机制。 |  | 低
21 | 当转码width和height设置为0时，阻塞原因。 |  | 低
序号 | OneNet转码服务第二轮(V1.0.10) 业务层遗留问题 |  | 优先级
1 | 完善拒绝服务 | 当http请求任务类型和实际参数中的任务类型不一致时，可以拒绝处理任务 | 中
2 | 架构优化 |  | 中